| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 468/BC-GDĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Củ Chi, ngày 03 tháng 4 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục và

hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tháng 3/2017

và phương hướng tháng 4/2017

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2017

1. Những công việc đã thực hiện:

- Bộ phận XMC-PCGD đã hỗ trợ xã Thái Mỹ hoàn thành hồ sơ thực hiện thí điểm Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Đang trình ký Kế hoạch tổng điều tra trình độ văn hóa và nghề các hộ dân giai đoạn 2017-2021.

- Kiểm tra học kỳ II lớp GDTTSKBC xã Tân Phú Trung các học viên tham gia dự thi đầy đủ và nghiêm túc.

- Phát hành kế hoạch và Quyết định kiểm tra, khảo sát kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (sinh năm 2011) năm 2017.

- Đang trình ký xây dựng kinh phí hội khuyến học và kinh phí chi ban đầu cho trung tâm học tập cộng đồng 21 xã, thị trấn.

- Kiểm tra lớp phổ cập bậc trung học xã Tân Phú Trung học viên ra lớp đạt 60% giáo viên đến lớp đầy đủ, Kiểm tra xã Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng vào thời điểm 19 giờ 30 phút giáo viên đã ôn tập cho học sinh và cho học sinh ra về bộ phận phổ cập Phòng Giáo dục không kiểm tra được. kiểm tra lần 2 điểm học xã Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, kết quả học viên đến lớp đạt 70%. Giáo viên tham gia các tiết dạy đầy đủ.

- Kiểm tra trường THPT An Nhơn Tây các lớp duy trì sĩ số 50% giáo viên dạy lớp đầy đủ.

- Bộ phận phổ cập dự khai giảng lớp phổ cập THCS Phú Mỹ Hưng. Xã Phú Mỹ Hưng phối hợp với BGH Trường THCS Phú Mỹ Hưng tổ chức lễ khai giảng PCGD. THCS khóa II năm 2016-2017 với 1 lớp 8 (8/10 học sinh tham gia dự lễ khai giảng), dự khai giảng lớp PCGD. THCS xã Nhuận Đức với 1 lớp 8 và có 08/14 học sinh tham gia dự khai giảng.

- Họp định kỳ công tác XMC - PCGD các bậc học MN, TH, THCS.

- Phát hành Báo cáo tổng kết và kế hoạch triển khai nội dung thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện năm 2017.

Phát hành văn bản tổ chức kiểm tra học kỳ II và xét tốt nghiệp THCS lớp 9 phổ cập giáo dục khóa tháng 5 năm 2017.

2. Thống kê số liệu các lớp XMC-GDTTSKBC, PCGD tiểu học, PCGD trung học cơ sở và PCGD bậc trung học năm 2017:

a. Xóa mù chữ và GDTTSKBC:

* Còn 01/21 xã, thị trấn khai giảng lớp xóa mù chữ và GDTTSKBC năm 2016 duy trì sang năm 2017 (xã Trung Lập Thượng) , 01 lớp 4. Tổng số học viên 10 học viên trong đó có 3 nữ. Giảm 1 xã Tân Phú Trung, đã thi hết lớp 4 với 10 học viên:

+ Năm 2017 các xã, thị trấn chưa khai giảng lớp xóa mù chữ và GDTTSKBC năm 2017.

b. Phổ cập giáo dục tiểu học:

Học kỳ I năm học: 2016-2017 có 20 em bỏ học của 06 trường tiểu học. Các trường đã huy động các em ra học trở lại và chứng minh đầy đủ hồ sơ miễn giảm cho 20 em.

c. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:

* Còn 04 xã có học sinh đang theo học các lớp PCGD trung học cơ sở năm 2016-2017 duy trì đến tháng 3 năm 2017 gồm các xã: xã Phước Hiệp, An Nhơn Tây, Phạm Văn Cội, Tân Thạnh Đông.

+  Có 2/21 xã, thị trấn khai giảng tháng 3 năm 2017, gồm xã Nhuận Đức, Phú Mỹ Hưng.

- Tổng số lớp: 10 lớp; trong đó có 2 lớp 6; 2 lớp 7; 4 lớp 8 và 2 lớp 9.

- Tổng số học viên: 106 học viên; trong đó có 21 học viên lớp 6; 19 học viên lớp 7; 45 học viên lớp 8 và 21 học viên lớp 9.

d. Phổ cập giáo dục bậc trung học:

* Hiện nay còn 17/21 xã, thị trấn có học sinh học các lớp PCGD bậc trung học năm 2016-2017 duy trì đến tháng 3 năm 2017. Gồm các xã: Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Thị Trấn Củ Chi (ghép chung xã Tân Thông Hội) Phước Hiệp, Phước Thạnh, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng,  An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Phạm Văn Cội, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Trung An.

- Tổng số lớp: 25 lớp; trong đó có 10 lớp 10; 9 lớp 11 và 6 lớp 12.

- Tổng số học viên: 371 học viên; trong đó có 142 học viên lớp 10; 117 học viên lớp 11 và 112 học viên lớp 12.

* Hiện nay 21 xã, thị trấn chưa khai giảng các lớp PCGD bậc trung học năm 2017.

e. Hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng:

Các Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức triển khai tiến hành nhiều hoạt động nhưng chưa đầy đủ (có trung tâm triển khai 1-2 chuyên đề/tháng còn quá ít). Riêng trung tâm học tập cộng đồng xã Nhuận Đức đã tổ chức 8 chuyên đề/tháng. Có 20/21 trung tâm học tập cộng đồng gửi báo cáo tháng 3/2017 về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi đúng thời gian quy định. Còn 01 trung tâm học tập cộng đồng xã An Nhơn Tây không gửi báo cáo tháng 3/2017.

* Kết quả đạt được:

- Lớp xóa mù chữ - phổ cập giáo dục đã báo cáo phần trên.

- Tin học: Không có người tham gia.

- Tập huấn KT nông nghiệp: 454 người tham gia, gồm 08 buổi.

- Tập huấn nghề ngắn hạn: 394 người tham gia, gồm 20 buổi.

- Tư vấn kinh tế gia đình: 00 người tham gia, gồm 00 buổi.

- Tuyên truyền GD pháp luật: 491 người tham gia, gồm 06 buổi.

- Tuyên truyền y tế sức khỏe: 1.202 người tham gia, gồm 29 buổi.

- Văn nghệ TDTT: 277 người tham gia, gồm 9 buổi.

- Nội dung khác: 4.960 người tham gia, gồm 45 buổi.

* Đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã An Nhơn Tây thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các trung tâm học tập cộng đồng lập kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2017.

* Tổng cộng kinh phí hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tháng 3/2017 là 104.819.000 đồng, trong đó gồm:

- Kinh phí huyện và thành phố cấp: 22.575.000 đồng

- Kinh phí xã cấp: 82.244.000 đồng

- Kinh phí mạnh thường quân cấp: 00 đồng

II.  NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI

1. Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học của con em,  các cháu do bị mất căn bản dẫn đến lưu ban và bỏ học nhiều năm liền tạo tâm lý ngán ngại trong việc học (nhất là bậc trung học). Bên cạnh đó các trường trung học phổ thông chưa quan tâm nhiều đến đối tượng này.

2. Đối tượng bỏ học trong độ tuổi từ 15 – 21 hiện nay đang phụ giúp gia đình, là lao động chính để kiếm sống nên việc huy động các đối tượng bỏ học ra lớp còn gặp nhiều khó khăn.

3. Một số UBND các xã, thị trấn chưa có kế hoạch chỉ đạo quyết liệt các ban ngành, đoàn thể, ban nhân dân các ấp vận động các đối tượng có độ tuổi từ 25-60 tuổi chưa hoàn thành chương trình bậc tiểu học ra lớp XMC-GDTTSKBC và các đối tượng 15 - 21 tuổi bỏ học THCS, THPT ra lớp phổ cập giáo dục, hoặc học nghề bậc 3/7 trong năm 2017.

4. Hiện nay các Trung tâm học tập cộng đồng có hoạt động, nhưng chủ yếu là phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, liên kết nắm nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn xã, thị trấn để mở các lớp tập huấn cho người dân trên địa bàn xã, thị trấn; cơ sở vật chất chưa trang bị đầy đủ, chưa có trụ sở làm việc riêng, hầu hết Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn mượn các điểm văn phòng ấp, văn phòng trường học hoặc hội trường của UBND xã để hoạt động. Nhân sự Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng chủ yếu là kiêm nhiệm. Trung tâm học tập cộng xã An Nhơn Tây chưa quan tâm đến việc thực hiện báo cáo hàng tháng theo đúng kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân xã và các trường THPT chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn dòng chảy bỏ học, lưu ban của học sinh trong tình hình hiện nay.

III. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM  2017 CỦA HUYỆN GIAO

1. Xóa mù chữ và GDTTSKBC:

* Còn 1/21 xã, thị trấn đang thực hiện chỉ tiêu XMC - GDTTSKBC năm 2017.

- Hiện đang thực hiện: 10/330 học viên. Trong đó đã hoàn thành chỉ tiêu 10/330 học viên, còn 10 học viên hiện đang học.

2. Phổ cập giáo dục tiểu học:

Trong đầu năm học 2016-2017: không còn học sinh bỏ học bậc tiểu học.

3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 06/21 xã, thị trấn đã và đang thực hiện chỉ tiêu PCGD trung học cơ sở năm 2017, gồm xã Phước Hiệp, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Tân Thạnh Đông.

- Hiện đã và đang thực hiện: 45/222 học viên (đã thực hiện 32 học viên, đang thực hiện 13 học viên).

4. Phổ cập giáo dục bậc trung học: 07/21 xã, thị trấn đã và đang thực hiện chỉ tiêu PCGD bậc trung học năm 2017, gồm xã Tân Phú trung, Tân Thông Hội, Trung Lập Hạ, Trung lập Thượng, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông.

- Hiện đang thực hiện: 58/247 học viên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 4/2017

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

a. Tiếp tục dự khai giảng, kiểm tra và thăm lớp XMC – PCGD

b. Tiếp tục kiểm tra đánh giá hiệu quả về duy trì các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; theo dõi tiến độ xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn 2017.

c. Theo dõi, kiểm tra việc huy động học sinh bỏ học (danh sách) năm 2016 và danh sách học sinh bỏ học học kỳ I năm học 2016-2017 ra lớp phổ thông hoặc phổ cập, đồng thời theo dõi kiểm tra thống kê tiến độ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo (trẻ sinh năm 2011) công nhận các xã, thị trấn năm 2017.

d. Kiểm tra và tổng hợp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn huyện năm 2017.

e. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng điều tra trình động văn hóa và nghề, kiểm tra khảo sát số liệu xóa mù chữ và GDTTSKBC từng trường tiểu học và xã, thị trấn.

f. Họp định kỳ công tác XMC - PCGD tháng 4/2017.

2. Đối với UBND các xã, thị trấn:

Lập kế hoạch vận động đối tượng bỏ học ra lớp. Trọng tâm khai giảng lớp 6, 7, 8 trong tháng 4/2017 kết thúc lớp 8 vào tháng 9/2017, đồng thời huy động học sinh bỏ học lớp 9 ra lớp) nhằm thực hiện chỉ tiêu huy động và chuẩn quốc gia 15-18 tuổi năm 2017. Tiếp tục tiến hành phân công thành viên trong Ban chỉ đạo công tác XMC – PCGD theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu và báo cáo tình hình hoạt động các lớp XMC-GDTTSKBC, PCGD trẻ mầm non 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD trung học cơ sở, PCGD bậc trung học về Phòng Giáo dục và Đào tạo hàng tháng. Tổng điều tra trình độ văn hóa và nghề. Kiểm tra từng tiêu chuẩn quốc gia về công tác XMC-PCGD năm 2017 của xã, thị trấn.

V. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CẤP

1. Các xã, thị trấn cần có kế hoạch huy động và tổ chức khai giảng các lớp XMC và PCGD tại các xã, thị trấn. Trọng tâm khai giảng lớp 8 trong tháng 4/2017 kết thúc lớp 8 vào tháng 9/2017, đồng thời huy động học sinh bỏ học lớp 9 ra lớp nhằm thực hiện chỉ tiêu chuẩn quốc gia 15-18 tuổi năm 2017 huyện giao.

##### 2. Tiếp tục củng cố và duy trì công tác XMC-GDTTSKBC, PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD trung học cơ sở và PCGD bậc trung học đã đạt trong năm 2016; trọng tâm đẩy mạnh và hoàn thành công tác PCGD bậc trung học các xã, thị trấn vào năm 2017.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2017, hàng tháng báo cáo hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định (nộp báo cáo vào ngày 25 của mỗi tháng). Hàng năm lưu trữ hồ sơ của Trung tâm học tập cộng đồng.

4. Các xã, thị trấn đã được hướng dẫn thực hiện hồ sơ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và quan trọng nhất là phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2017 cần phải khắc phục và thực hiện, nhằm hoàn thành từng tiêu chuẩn trong chuẩn quốc gia XMC-PCGD năm 2017.

5. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng. Các xã, thị trấn hoạt động bình quân ít nhất 8 lần/tháng.

6. Trung tâm học tập cộng đồng xã An Nhơn Tây cần quan tâm đến hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng của xã. Đề nghị Trung tâm gửi báo cáo hàng tháng, quý về Phòng giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

7. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các lớp XMC-PCGD; đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ tiêu huyện giao, có kế hoạch huy động và khai giảng các lớp phổ cập giáo dục./.

| Nơi nhận: ###### - Trưởng ban chỉ đạo công tác XMC- PCGD huyện; - Chủ tịch UBND các xã,thị trấn; - Lưu VT, Bộ phân XMC-PCGD. | Q. TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Trần Văn Toản |
| --- | --- |