**TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TỔ VĂN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

**Số: 02/KH-VĂN**

***An Phú, ngày 15 tháng 11 năm 2018***

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO**

***SÂN KHẤU HÓA VĂN HỌC DÂN GIAN: NGÀY ẤY - BÂY GIỜ***

***NĂM HỌC 2018-2019***

*Căn cứ công văn số 3049/GDĐT- GDTrH ngày 5/9/2018 của Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2018-2019;*

*Căn cứ công văn số 2941/GDĐT- GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học năm học 2018-2019;*

*Căn cứ kế hoạch số 658/KH-GDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của PGD& ĐT về thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019;*

*Căn cứ kế hoạch của trường THCS Trần Quốc Toản về thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018-2019;*

*Căn cứ tình hình thực tế, Tổ Văn xây dựng kế hoạch triển khai học tập trải nghiệm sáng tạo năm học 2018-2019 như sau:*

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Khơi gợi niềm yêu thích văn chương nghệ thuật, tạo sân chơi đầy tính sáng tạo, giúp học sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng cảm thụ những tác phẩm văn học dân gian, **bước đầu giúp học sinh làm quen với phương pháp học văn theo hướng “trả tác phẩm về cho học sinh”.**

- Qua quá trình trải nghiệm, học sinh phát huy được năng khiếu hội họa, âm nhạc; hình thành và rèn luyện một số kĩ năng: tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm, thuyết trình, quay video, dựng kịch bản, hóa trang, diễn xuất,…

- Tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho học sinh và giáo viên chủ nhiệm khối 6 trong toàn trường, tiến tới mừng Đảng mừng xuân.

**2. Yêu cầu**

- Chương trình được tổ chức phải gắn với hoạt động chuyên môn, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

- Các lớp khối 6 phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, sáng tạo, tiết kiệm.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h ngày 12 tháng 01 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường

**III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI**

**1. Nội dung thi**

-  Chuyển thể các tác phẩm văn học dân gian thành các tiểu phẩm, xây dựng kịch bản để trình diễn theo hình thức sân khấu hóa (theo nguyên tác hoặc chuyển thể/ trình diễn có sáng tạo).

- Các bài sân khấu hóa: Con Rồng cháu tiên; Bánh chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh; Thạch Sanh; Em bé thông minh; Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi; Treo biển.

**2. Hình thức thi**

   Mỗi lớp bốc thăm một tác phẩm để xây dựng kịch bản và biểu diễn, thời gian tối đa 15 phút, không giới hạn số lượng diễn viên tham gia.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. **Ban tổ chức:**

- Cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban

- Thầy Lương Quốc Vĩ – Phó ban

- Cô Lê Thị Dinh – Phó ban

- Cô Nguyễn Thị Hiền – Uỷ viên

- Cô Nguyễn Thị Mai – Uỷ viên

- Cô Phạm Thị Lý – Uỷ viên

- Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên

**2. Phân công thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực hiện** | **Ghi chú** |
| 1 | Cô Nguyễn Thị Thu Hằng | - Chỉ đạo chung  - Duyệt maket,  duyệt kinh phí  - Đôn đốc tiến độ thực hiện  - Giám khảo hội thi | Ngày 8/11/18  Ngày 27/11/18  Ngày 12/01/19 | T. Ban  BTC |
| 2 | Thầy Lương Quốc Vĩ | - Duyệt kế hoạch  - Chỉ đạo công tác  - Phối hợp với tổ Văn thực hiện kế hoạch  - Giám khảo hội thi | Ngày 20/11/18  Ngày 21/11/18  Ngày 12/01/19 | P. Ban  BTC |
| 3 | Cô Lê Thị Dinh | - Xây dựng kế hoạch  - Triển khai tới các lớp khối 6  - Kiến nghị kinh phí hỗ trợ hội thi  - Chấm kịch bản  - Đề xuất danh sách khách mời | Từ 10/11/18 – 15/11/18  Ngày 30/11/18  Ngày 10/11/18  Ngày 10/12/18  Ngày 28/11/18 | P. Ban  BTC |
| 4 | Thầy Nguyễn Anh Tuấn | - Xây dựng kịch bản hội diễn  - Thiết kế sân khấu chính, làm macket, chuẩn bị CSVC | Ngày 15/12/18  Ngày 20/12/18 | U. viên  BTC |
| 5 | Cô Phạm Thị Lý | Phối hợp với GVCN lớp 6/4, 6/5 hướng dẫn HS viết kịch bản, tuyển chọn diễn viên, phân công các nhóm hỗ trợ tập luyện | Ngày 29/11/18 | U. viên  BTC |
| 6 | Cô Vũ Thị Lan | Phối hợp với GVCN lớp 6/8 hướng dẫn HS viết kịch bản, tuyển chọn diễn viên, phân công các nhóm hỗ trợ tập luyện | Từ 29/11/18  đến 12/1/19 | GV |
| 7 | Cô Nguyễn Thị Mai | Phối hợp với GVCN lớp 6/3, 6/6, 6/7 hướng dẫn HS viết kịch bản, tuyển chọn diễn viên, phân công các nhóm hỗ trợ tập luyện | Từ 29/11/18  đến 12/1/19 | U. viên  BTC |
| 8 | Cô Nguyễn Thị Thắm | Phối hợp với GVCN lớp 6/9 hướng dẫn HS viết kịch bản, tuyển chọn diễn viên, phân công các nhóm hỗ trợ tập luyện | Từ 29/11/18  đến 12/1/19 | GV |
| 9 | Cô Nguyễn Thị Thu Hiền | - Thu kịch bản, chấm kịch bản  - Thư kí hội thi | Từ 7/11/18 – 10/12/18  Ngày 12/1/19 | U. viên  BTC |
| 10 | Cô Phạm Thị Xuyến | - Xây dựng tiêu chí chấm kịch bản, tiểu phẩm.  - Xây dựng hệ thống câu hỏi dành cho khán giả.  - Lễ tân | Ngày 15/12/18  Ngày 12/01/19 | GV |
| 11 | Thầy Quách Hoàng Tuấn | Trang trí sân khấu, âm thanh | Ngày 10 /01/19 | G. thị |
| 12 | Thầy Nguyễn Thiện Phú | Trang trí sân khấu, chuẩn bị CSVC | Ngày 10/01/19 | B. thư chi đoàn GV |
| 13 | Cô Nga | Cân đối kinh phí hoạt động | Ngày 30/11/18 | K. toán |

**3. Học sinh**

-  Đọc tư liệu, viết kịch bản, lên kế hoạch tập diễn

-  Chuẩn bị trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng…

- Phân công các nhóm:

+ Nhóm hóa trang (trang điểm)

+ Nhóm diễn viên

+ Nhóm biên kịch

+ Nhóm phóng viên (chụp ảnh, đưa tin, phỏng vấn)

+ Chuẩn bị đạo cụ

**4. GVCN khối 6**

- Phối hợp với hội PHHS huy động nguồn kinh phí tham gia hoạt động.

- Giám sát, quản lý học sinh, hướng dẫn học sinh tập luyện và dự thi.

- Mời đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia hoạt động, cùng quản lý học sinh.

- Hướng dẫn học sinh thu dọn sau khi tổ chức hoạt động.

- Phối hợp với tổ Văn, tổ chức thực hiện các nội dung khác của kế hoạch.

(*Có hướng dẫn cụ thể kèm theo*)

**5. Các bộ phận khác, toàn thể giáo viên**

Phối hợp thực hiện chương trình khi được yêu cầu, đảm bảo hoạt động diễn ra thành công.

(Yêu cầu học sinh tham gia chương trình đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, an toàn với phương châm “Học trải nghiệm, sáng tạo”.)

**V. DỰ TRÙ KINH PHÍ**:

**1. Nhà trường**: Hỗ trợ kinh phí cho:

- Ban tổ chức, tổng duyệt chương trình (có danh sách đính kèm)

- Ban giám khảo (có danh sách đính kèm)

- Giáo viên hướng dẫn, quản lí học sinh (có danh sách đính kèm)

- Trang trí sân khấu, âm thanh (có danh sách đính kèm)

- Cơ cấu giải thưởng: theo chi tiêu nội bộ (có danh sách đính kèm)

***Giải chính***

* *01 giải nhất:*
* *02 giải nhì:*
* *03 giải ba:*
* *03 giải khuyến khích:*

***Giải phụ***

* *Kịch bản hay nhất: 50.000 đ*
* *Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: 50.000đ*

- Các chi phí khác phát sinh (nếu có).

**- Dự kiến kinh phí nhà trường duyệt:** **6.580.000đ (Sáu triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng).**

1. **Các lớp**

Mỗi lớp tự túc kinh phí, tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng.

**VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** | **Thực hiện** |
| Từ 10/11-15/11/18 | Xây dựng kế hoạch | TTCM |
| 30/11/18 | Triển khai kế hoạch đến các lớp | Ban tổ chức |
| Từ 28/11 – 7/12/18  Từ 7/11 - 10/11/18 | **Vòng 1: Thi kịch bản (10 điểm)** - Các lớp nộp kịch bản viết cho Ban tổ chức. + Nộp bản gốc tác phẩm văn học dân gian + Nộp 01 bản cứng cho BTC ( Tổ Ngữ văn ) + Nộp 01 bản word vào email: dinhtom1007@gmail.com - Nội dung kịch bản phải đảm bảo các tiêu chí đã nêu.  - Chấm kịch bản | Ban tổ chức hội thi  Các lớp khối 6  Cô Dinh, Hiền |
| Dự kiến **12/1/2019** | **Vòng 2: Thi tiểu phẩm (15 điểm)** **-**Thời gian biểu diễn: - Thời gian trình bày phần dự thi cho mỗi lớp là 10-15 phút. - Các lớp tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng **Vòng 3: Trả lời trực tiếp một câu hỏi mới của Ban giám khảo (5 điểm)** - Thời gian: 2 phút (tính cả thời gian nghe câu hỏi, hội ý và trả lời) - Đội dự thi nghe câu hỏi của Ban giám khảo, sau đó hội ý và cử đại diện trả lời. | Học sinh các lớp dự thi |

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo *Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian* của Tổ Ngữ văn năm học 2018 – 2019. Ban Tổ chức đề nghị giáo viên chủ nhiệm khối 6 cùng học sinh các lớp thực hiện tốt các nội dung nói trên.

*Nơi nhận:*

* BGH; **TM. TỔ VĂN**
* GVCN K6; **TỔ TRƯỞNG**
* GV Văn;
* Lưu: HS tổ.

**Lê Thị Dinh**

**HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT PHÓ HIỆU TRƯỞNG DUYỆT NỘI DUNG**

**Nguyễn Thị Thu Hằng Lương Quốc Vĩ**