## khai giang
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2
TRƯỜNG THCS CÁT LÁI
BẢNG PHÂN CÔNG NGÀY KHAI GIẢNG
NĂM HỌC: 2017 - 2018
STT | THỜI GIAN | NGUƯỜI THỰC HiỆN | NỘI DUNG CÔNG ViỆC | GHI CHÚ
1 | NGÀY 4/9 | C Trang, H Thanh, Tú, Trân, Linh, Duyên, Hoài | dọn dẹp, sắp xếp trang trí: Phòng tin học, nghe nhìn, MT, Âm nhạc, Thư viện, thiết bị, P đàn, Rô bôt, KNS, P học, P đội
2 |  | C An, bảo vệ, GV nam còn lại | đưa, bụt phát biểu, 2 bàn HS, 2 ghế vào nhà đa năng, qua trường Mỹ Thủy mượn 4 cây quạt CN đặt vào nhà đa năng
|  | C An, C Qúy | chuẩn bị nước, ly, khay tại phòng truyền thống, bảo quản sau lễ
3 |  | Toàn thể GV | Làm vệ sinh sân trường, cổng trường
4 |  | T Sĩ Thanh ( PHT) | Kiểm tra việc bố trí sắp xếp, điều động thực hiện, sau lễ hoàn trả quạt cho Mỹ Thủy, kiểm ta treo, dán các bảng biểu
5 |  | Bảo mẫu, phục vụ | Dọn dẹp vệ sinh toàn trường không có chỗ bụi, dơ, tì vết, kiểm tra lại các vật dụng nhà vệ sinh để đúng chỗ, khăn ăn
xà bông, giấy vệ sinh, nhà vệ sinh phải thơm không mùi hôi.
NGÀY 5/9
A | PHẦN LỄ
1 | 6g | Bảo vệ | Có mặt: A Sáng đứng cổng sau; A Sơn, Nam đứng cổng chính: hướng dẫn xe GV Và HS để trong nhà xe phía sau;
xe khách để tại hàng cây phượng phía sau, xe hơi để dọc lối đi dường nhựa thẳng hàng sát vào ben phải lối đi
|  | Phục vụ, bảo mẫu | vô sớm quét dọn sảnh, cổng trường, sân trường; sau đó di chuyển vào các khu vực đã phân công, túc trực tại các khu nhà VS HS,
chỗ uống nước HS, chuẩn bị nước, ly, khay tại sân khấu, bảo quản sau lễ. Sau lễ dọn dẹp nhà đa năng.
2 | 7g - 7g 25 | Trang, Dung, Linh, Trân, An, Hà, Duyên, Hoài | Đội ngũ lễ tân mặc áo dài lập dàn chào đón khách tại cổng chính ( hướng dẫn lên cầu thang)
| ĐÓN KHÁCH | T Khoa | Hướng dẫn khách lên phòng truyền thống ( đứng tại cầu thang tầng trệt)
|  | T Tuấn | Hướng dẫn khách vào phòng truyền thống ( Đứng tại cầu thang tầng 1)
|  | H Thanh | Mời nước trong phòng truyền thống ( Đứng tại P truyền thống)
|  | C Hà | Lấy tên danh sách đại biểu đưa nhanh cho MC ( trước 5 phút chương trình)
|  | T Qúy, T Tú | Sắp xếp ghế, chỗ ngồi ổn định trật tự HS tại sân khấu ( ngồi phía sau HS, có chừa ghế cho đội văn nghệ)
Nhắc nhở HS: Kiểm tra đồng phục, đeo khăn quàng, không đem theo mũ nón
3 | 7g30-7g45
| VĂN NGHỆ | Toàn bộ GV và HS theo phân công | Di chuyển về sân khấu biểu diễn văn nghệ ( đứng phía sau cánh gà). Sau văn nghệ về vị trí ngồi phía sau HS
|  | Bảo vệ: Nam | đón khách vãng lai đưa vào sân khấu
4 | 7g45-7g50
| CHÀO CỜ | MC | Toàn trường nghiêm túc chào cờ hát quốc ca
5 | 7g50 - 7g 55
| TUYEN BO LD | MC | toàn trường ổn định, giữ trật tự lắng nghe
6 | 8g15-8g20 | T Sĩ Thanh ( PHT) | đọc báo cáo tóm tắt xây dựng công trình ( ở nhà luyện trước đọc trôi chảy)
7 | 8g40-9g | 8gv nữ , Khoa, H Thanh ( đội lễ tân) | cắt băng khánh thành ( sau phần đọc báo cáo dự án đội lễ tân di chuyển đến sân khấu)
Khoa, H Thanh đứng ngoài cùng 2 bên, các gv nữ đứng xen kẻ đại biểu, đứng từ thấp đến cao đều 2 bên
8 | 9g-9g10 | Lãnh đạo | Đọc thư chủ tịch nước
|  | T Qúy, T tú, T Tuấn giữ trật tự HS | (đội lễ tân vè vị trí ổn định nhanh)
9 | 9g10-9g15 | Hiệu trưởng | Đọc diễn văn khai trường
10 | 9g15-9g20 | Lãnh đạo | Đánh trống khai trường
11 | 9g20 | Ban giám hiệu hướng dẫn | Lãnh đạo tham quan cơ sở vật chất
Sau tham quan, đội lễ tân mời khách vào nhà đa năng dự tiệc
B | PHẦN HỘI
| 9g 30 - 10g30 | TTKNS Rồng việt; T Qúy | Hoạt náo sân khấu: HS ngồi tại chỗ xem chương trình, T Qúy giữ trật tự
| 10g30-10g45 | C Trang, Bảo Mẫu, Phục vụ | sau phần hội HS trình tự di chuyển vào nhà ăn
9g30
| TiỆC | C Hà (MC) | Nêu lí do buổi họp mặt-> Nói lời cảm ơn -> Đọc tên mời các nhà tài trợ lên nhận hoa -> Mời HT lên tặng hoa ; lấy ds từ C Trân
| TẠI NHÀ | C An | Chuẩn bị 15 bó hoa, cho vào khay, chuẩn bị 1 cái bàn để hoa -> đưa hoa cho HT tặng
| ĐA NĂNG | C Trân, H Thanh | Sắp xếp 1 cái bàn, 1 bảng tên trên bàn ghi là " bàn tiếp nhận đóng góp"; đánh danh sách các nhà tài trợ
|  | Nam bảo vệ, T Tuấn | Đón khách vãng lai hướng dẫn lên nhà đa năng;
|  | T Tú | Phụ trách kĩ thuật. Âm thanh
|  | T Khoa | chụp ảnh, chuẩn bị máy ảnh
|  | GV còn lại tiếp khách | Mỗi GV đứng 1 bàn
|  | Phó Hiệu trưởng | theo dõi đôn đốc sắp xếp công việc theo kế hoạch HT đã phân công; tiếp khách cùng với HT
HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Thảo