| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI BCĐ CÔNG TÁC XMC-PCGD Số: 342/BC-GDĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Củ Chi, ngày 14 tháng 3 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục và

hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tháng 01, tháng 02/2017

và phương hướng tháng 3/2017

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01, THÁNG 02/2017

1. Những công việc đã thực hiện:

- Soạn và trình ký kế hoạch thực hiện công tác XMC - PCGD (MN, TH, THCS) năm 2017, kế hoạch hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, báo cáo tổng kết XMC - PCGD và báo cáo tổng kết TTHTCĐ.

- Thăm lớp XMC - PCGD tại các điểm học.

- Kiểm tra đi thực tế theo Quyết định số 239/QĐ-UBND huyện Củ Chi về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2016.

- In ấn biên bản hồ sơ chuẩn bị đi thực tế hộ dân.

- Soạn quyết định công nhận công tác XMC-PCGD 21 xã, thị trấn.

- Trình quyết định công nhận 21 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia.

- Sắp xếp hồ sơ XMC - PCGD năm 2016.

- Soạn kế hoạch hoạt động TTHTCĐ năm 2017 trình UBND huyện.

- Soạn kế hoạch tổng điều tra trình độ văn hóa hộ dân.

- Soạn trình ký kế hoạch kiểm tra khảo sát kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi (sinh năm 2011) năm 2017.

- Giải quyết số liệu XMC - GDTTSKBC (21 phó Giám đốc TTHTCĐ).

- Thống kê học sinh bỏ học học kỳ I các bậc học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học.

2. Thống kê số liệu các lớp XMC-GDTTSKBC, PCGD TH, PCGD THCS và PCGD bậc trung học năm 2016:

a. Xóa mù chữ và GDTTSKBC:

* Còn 02/21 xã, thị trấn khai giảng lớp xóa mù chữ và GDTTSKBC năm 2016 duy trì sang năm 2017. Gồm xã Tân Phú Trung và Trung Lập Thượng.

- Tổng số lớp: Đến nay còn 02 lớp 4 GDTTSKBC.

- Tổng số học viên: 20 học viên lớp 4 GDTTSKBC.

b. Phổ cập giáo dục tiểu học:

Học kỳ I năm học: 2016-2017 có 30 em bỏ học bậc tiểu học của 06 trường tiểu học. Các trường đã huy động các em ra học trở lại và chứng minh đầy đủ hồ sơ miễn giảm cho 20 em.

c. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:

* Còn 04 xã có học sinh đang theo học các lớp PCGD trung học cơ sở năm 2016-2017 duy trì đến tháng 02 năm 2017 gồm các xã: xã Phước Hiệp, An Nhơn Tây, Phạm Văn Cội, Tân Thạnh Đông. Riêng xã Nhuận Đức khai giảng tháng 3 năm 2017

- Tổng số lớp: 10 lớp; trong đó có 2 lớp 6; 2 lớp 7; 4 lớp 8 và 2 lớp 9.

- Tổng số học viên: 96 học viên; trong đó có 21 học viên lớp 6; 19 học viên lớp 7; 35 học viên lớp 8 và 21 học viên lớp 9.

d. Phổ cập giáo dục bậc trung học:

* Hiện nay còn 17/21 xã, thị trấn có học sinh học các lớp PCGD bậc trung học năm 2016-2017 duy trì đến tháng 02 năm 2017. Gồm các xã: Tân Phú trung, Tân Thông Hội, Thị Trấn Củ Chi (ghép chung xã TTH) Phước Hiệp, Phước Thạnh, Trung Lập Hạ, Trung lập Thượng,  An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Trung An.

- Tổng số lớp: 25 lớp; trong đó có 10 lớp 10; 9 lớp 11 và 6 lớp 12.

- Tổng số học viên: 578 học viên; trong đó có 293 học viên lớp 10; 144 học viên lớp 11 và 141 học viên lớp 12.

* Còn 04/21 xã chưa thực hiện khai giảng lớp phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2016 gồm xã Tân An Hội, Phước Vĩnh An, Hòa Phú và Bình Mỹ .

e. Hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng:

Các Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức triển khai tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có 20/21 trung tâm học tập cộng đồng gửi báo cáo tháng 01, tháng 02/2017 về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi. Còn 01 trung tâm học tập cộng đồng xã An Nhơn Tây chưa gửi báo cáo tháng 01, tháng 02/2017

* Kết quả đạt được:

- Lớp xóa mù chữ - phổ cập giáo dục đã báo cáo phần trên.

- Tin học: Không có người tham gia.

- Tập huấn KT nông nghiệp: 370 người tham gia, gồm 09 buổi.

- Tập huấn nghề ngắn hạn: 502 người tham gia, gồm 12  buổi.

- Tư vấn kinh tế gia đình: 00 người  tham gia, gồm 00 buổi.

- Tuyên truyền GD pháp luật: 1.007 người tham gia, gồm 20 buổi.

- Tuyên truyền y tế sức khỏe: 699 người tham gia, gồm 14 buổi.

- Văn nghệ TDTT: 1.001 người tham gia, gồm 8 buổi.

- Nội dung khác: 2.649 người tham gia, gồm 31 buổi.

* Đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và dự toán kinh phí năm2017 cho Trung tâm học tập cộng đồng.

* Tổng cộng kinh phí hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tháng 01, tháng 02/2017 là 395,545,000 đồng, trong đó gồm:

- Kinh phí huyện và thành phố cấp: 3,635,000 đồng

- Kinh phí xã cấp: 91,110,000 đồng

- Kinh phí mạnh thường quân cấp: 300,800,000 đồng

II.  NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI

1. Một số ít phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học của con em, do bị mất căn bản dẫn đến lưu ban và bỏ học nhiều năm liền tạo tâm lý ngán ngại trong việc học (nhất là bậc trung học). Bên cạnh đó các trường trung học phổ thông chưa quan tâm nhiều đến đối tượng này.

2. Đối tượng bỏ học trong độ tuổi từ 15 – 21 hiện nay đang phụ giúp gia đình, là lao động chính để kiếm sống nên việc huy động các đối tượng bỏ học ra lớp còn gặp nhiều khó khăn.

3. Một số UBND các xã, thị trấn chưa có kế hoạch chỉ đạo quyết liệt các ban ngành, đoàn thể, ban nhân dân các ấp vận động các đối tượng có độ tuổi từ 36 - 60 tuổi còn xóa mù, 25 - 60 tuổi chưa hoàn thành chương trình bậc tiểu học ra lớp XMC - GDTTSKBC và các đối tượng 15 - 21 tuổi bỏ học THCS, THPT ra lớp phổ cập giáo dục, hoặc học nghề bậc 3/7 trong năm 2016.

4. Hiện nay các Trung tâm học tập cộng đồng có hoạt động, nhưng chủ yếu là phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, liên kết nắm nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn xã, thị trấn để mở các lớp tập huấn cho người dân trên địa bàn xã, thị trấn; cơ sở vật chất chưa trang bị đầy đủ, chưa có trụ sở làm việc, hầu hết Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn mượn các điểm văn phòng ấp, văn phòng trường học hoặc hội trường của UBND xã để hoạt động. Nhân sự Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng chủ yếu là kiêm nhiệm. Trung tâm học tập cộng xã An Nhơn Tây chưa quan tâm đến việc thực hiện báo cáo hàng tháng theo đúng kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân xã và các trường THPT chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn dòng chảy bỏ học, lưu ban của học sinh.

III. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA HUYỆN GIAO

1. Chống mù chữ và GDTTSKBC:

* Có 2/21 xã, thị trấn đang thực hiện chỉ tiêu XMC - GDTTSKBC năm 2016 duy trì sang 2017

- Hiện đã và đang thực hiện: 22/330 học viên. Trong đó đã hoàn thành chỉ tiêu 480/460 học viên, còn 22 học viên hiện đang học.

2. Phổ cập giáo dục tiểu học:

Trong đầu năm học 2016-2017: Có 20 em bỏ học bậc tiểu học. Các trường đã huy động các em ra học trở lại lớp phổ thông và chứng minh đầy đủ hồ sơ miễn giảm cho 20 em bỏ học.

3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 02/21 xã, thị trấn đã và đang thực hiện chỉ tiêu PCGD trung học cơ sở năm 2016 duy trì sang năm 2017 gồm xã Phước hiệp, và Tân Thạnh Đông.

- Hiện đang thực hiện: 22/222 học viên.

4. Phổ cập giáo dục bậc trung học: 10/21 xã, thị trấn đã và đang thực hiện chỉ tiêu PCGD bậc trung học năm 2016 duy trì sang năm 2017, gồm xã Tân Phú trung, Tân Thông Hội, Thị Trấn Củ Chi (ghép chung xã TTH), Trung Lập Hạ, Trung lập Thượng, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Trung An.

- Hiện đang thực hiện: 141/247 học viên.

* Còn 02/21 xã chưa duyệt chỉ tiêu  năm 2016 gồm xã Phạm Văn Cội và Bình Mỹ.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 3/2017

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

a. Tiếp tục dự khai giảng, kiểm tra và thăm lớp  XMC – PCGD

b. Tiếp tục kiểm tra đánh giá hiệu quả về duy trì các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; theo dõi tiến độ báo cáo Tổng kết hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn 2017.

c. Theo dõi, kiểm tra việc huy động học sinh bỏ học năm 2016 ra lớp  phổ cập, đồng thời theo dõi kiểm tra thống kê tiến độ huy động học sinh 5 tuổi vào mẫu giáo (trẻ sinh năm 2011) của các xã, thị trấn.

d. Kiểm tra và tổng hợp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn huyện năm 2017.

e. Tiếp tục lên kế hoạch khảo sát hồ sơ số liệu công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục các bậc học năm 2017 từng trường TH, THCS, THPT và xã, thị trấn.

f. Họp định kỳ công tác XMC - PCGD tháng 3/2017.

2. Đối với UBND các xã, thị trấn:

Lập kế hoạch vận động đối tượng bỏ học ra lớp. Trọng tâm khai giảng lớp 6, 7, 8 trong tháng 3/2017 kết thúc khóa I lớp 8 vào tháng 9/2017, đồng thời huy động học sinh bỏ học lớp 9 ra lớp) nhằm thực thực chỉ tiêu huy động và chuẩn quốc gia 15-18 tuổi năm 2017. Tiếp tục tiến hành phân công thành viên trong Ban chỉ đạo công tác XMC – PCGD theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu và báo cáo tình hình hoạt động các lớp XMC-GDTTSKBC, PCGD trẻ mầm non 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD.THCS, PCGD bậc trung học về Phòng Giáo dục và Đào tạo hàng tháng. Cập nhật trình độ văn hóa vào sổ M1 PC từ 5 đến 21 tuổi và Kiểm tra từng tiêu chuẩn quốc gia về công tác XMC-PCGD năm 2017 của xã, thị trấn.

V. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CẤP

1. Các xã, thị trấn cần có kế hoạch huy động và tổ chức khai giảng các lớp XMC và PCGD tại các xã, thị trấn. Trọng tâm khai giảng lớp 8 trong tháng 3/2017 kết thúc lớp 8 vào tháng 9/2017, đồng thời huy động học sinh bỏ học lớp 9 ra lớp nhằm thực hiện chỉ tiêu chuẩn quốc gia 15-18 tuổi năm 2017 huyện giao.

##### 2. Tiếp tục củng cố và duy trì công tác XMC-GDTTSKBC, PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD-THCS và PCGD bậc trung học đã đạt trong năm 2016; đẩy mạnh và hoàn thành công tác PCGD bậc trung học các xã, thị trấn vào  năm 2017.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2017, hàng tháng báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định (nộp báo cáo vào ngày 25 tây của mỗi tháng). Hàng năm lưu trữ hồ sơ của Trung tâm HTCĐ.

4. Các xã, thị trấn đã được hướng dẫn thực hiện hồ sơ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và quan trọng nhất là phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2016 cần phải khắc phục và thực hiện nhằm hoàn thành từng tiêu chuẩn trong chuẩn quốc gia XMC-PCGD năm 2017.

5. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các lớp XMC-PCGD; đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ tiêu huyện giao, có kế hoạch huy động và khai giảng các lớp phổ cập giáo dục./.

| Nơi nhận: ###### - Trưởng ban chỉ đạo công tác XMC- PCGD huyện; - Chủ tịch UBND các xã,thị trấn; - Lưu VT, Bộ phân XMC-PCGD. | Q. TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Trần Văn Toản |
| --- | --- |